## Léeme
Cómo usar este archivo (A07 · Equipo 5 Nexus Solutions)
ALCANCE REDUCIDO: el programa solo registra órdenes de servicio y les da seguimiento (inicio de sesión con roles, clientes y órdenes). Se retiraron el catálogo de precios y las cotizaciones en PDF. El monto total y el anticipo de cada orden los captura Eclipse a mano. Por eso el plan pasó de 30 a 25 actividades.
1. Hoja PERT: ACT-01 a ACT-10 traen los valores O, M y P que capturó el equipo (fondo amarillo). ACT-11 a ACT-25 traen valores PROPUESTOS por Claude (fondo naranja, columna H = 'Claude (por autorizar)').
2. El equipo debe revisar los naranjas: si los acepta o los cambia, escribe en la columna G el nombre de quien los propuso o aprobó (la guía pide registrar quién propuso cada valor). Al cambiar la columna H el naranja desaparece. Si cambian cualquier O, M o P, todo lo demás se recalcula solo.
3. Se calculan solos: te, σ, IT, FT, ITa, FTa, holgura, ruta crítica (filas rojas), fechas y semanas, y si el proyecto termina dentro de las 15 semanas.
4. Hoja Gantt: se dibuja sola con el calendario real (semana 1 = lunes 7 de septiembre de 2026; inhábiles 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre) e incluye los hitos de cada sprint (fechas editables).
5. Hoja Calendario: ahí se cambia la fecha de inicio del proyecto si el equipo arranca en otro día.
6. Colores: texto azul = dato capturado; fondo amarillo = celdas del equipo; fondo naranja = propuesta por autorizar; texto negro = fórmula.
7. La guía A07 (sección 11) pide que las duraciones salgan de la experiencia y la discusión del equipo y que se declare el uso de IA. Los valores naranjas son solo un punto de partida y deben declararse como tales en la sección 11 del documento.
Ejemplo de formato (de la guía A07, no es de su proyecto): O = 2, M = 4, P = 9 días → te = (2 + 4×4 + 9)/6 = 4.5 días y σ = (9 − 2)/6 = 1.17.

## PERT
A07 · Tabla PERT, red y ruta crítica — Equipo 5 Nexus Solutions (Proyecto Eclipcom, alcance reducido a órdenes de servicio)
Amarillo = valores del equipo. Naranja = valores PROPUESTOS por Claude, por autorizar: revísenlos, ajústenlos y escriban en la columna H quién los propuso/aprobó (el naranja desaparece solo). Todo lo demás se calcula.
[6 empty] | Actividades estimadas: | 25 | de 25 |  | Por autorizar (naranja): |  |  | 0
ID | Actividad | Pred. 1 | Pred. 2 | Pred. 3 | Pred. 4 | Responsable (A06) | Propuso la estimación | O (días) | M (días) | P (días) | te = (O+4M+P)/6 | σ = (P−O)/6 | IT | FT | ITa | FTa | Holgura (ITa−IT) | ¿Crítica? | Inicio (fecha) | Fin (fecha) | Sem. inicio | Sem. fin | Revisión | Aux. ruta | Equivalente en A06
ACT-01 | Configurar el tablero Trello y planear el Sprint 0 |  |  |  |  | Israel | Israel | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 0 | 2.3333 | -3.9968e-15 | 2.3333 | 0 | Sí | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 4 | 4 | OK | ACT-01 | ACT-01
ACT-02 | Ordenar el repositorio GitHub, ramas y carpeta /portafolio | ACT-01 |  |  |  | Carlos | Jesús | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 2.3333 | 4.6667 | 8.5 | 10.8333 | 6.1667 | No | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 4 | 4 | OK | ACT-01 | ACT-02
ACT-03 | Instalar y verificar Python, Tkinter, MySQL y VS Code | ACT-02 |  |  |  | Jesús | Antonio | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 0.5 | 4.6667 | 7.5 | 10.8333 | 13.6667 | 6.1667 | No | 2026-10-02 | 2026-10-07 | 4 | 5 | OK | ACT-01 | ACT-03
ACT-04 | Elaborar el modelo entidad-relación (Personal, Cliente y OrdenTrabajo) | ACT-01 |  |  |  | Antonio | Omar | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 0.66667 | 2.3333 | 4.6667 | 6.3333 | 8.6667 | 4 | No | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 4 | 4 | OK | ACT-01 | ACT-04
ACT-05 | Diseñar el prototipo de pantallas Tkinter (inicio de sesión, clientes y órdenes) | ACT-01 |  |  |  | Carlos | Carlos | 4 | 6 | 10 | 6.3333 | 1 | 2.3333 | 8.6667 | 2.3333 | 8.6667 | 0 | Sí | 2026-09-30 | 2026-10-08 | 4 | 5 | OK | ACT-01 → ACT-05 | ACT-05
ACT-06 | Validar modelo y prototipo con el PO y el cliente (demo Sprint 0) | ACT-04 | ACT-05 |  |  | Jesús | Israel | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.66667 | 8.6667 | 13.6667 | 8.6667 | 13.6667 | 0 | Sí | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 5 | 6 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 | ACT-06
ACT-07 | Crear scripts SQL de usuarios, roles y clientes | ACT-03 | ACT-06 |  |  | Omar | Israel | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 13.6667 | 16.8333 | 13.6667 | 16.8333 | 0 | Sí | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 6 | 7 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 | ACT-07
ACT-08 | Programar el inicio de sesión con roles | ACT-07 |  |  |  | Antonio | Jesús | 4 | 6 | 9 | 6.1667 | 0.83333 | 16.8333 | 23 | 19.6667 | 25.8333 | 2.8333 | No | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 7 | 8 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 | ACT-08
ACT-09 | Programar la interfaz y el CRUD de clientes | ACT-07 |  |  |  | Carlos | Carlos | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 16.8333 | 21 | 17.5 | 21.6667 | 0.6667 | No | 2026-10-20 | 2026-10-26 | 7 | 8 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 | ACT-09
ACT-10 | Programar la búsqueda y los filtros de clientes | ACT-09 |  |  |  | Antonio | Jesús | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 21 | 25.1667 | 21.6667 | 25.8333 | 0.6667 | No | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 8 | 9 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 | ACT-10
ACT-11 | Crear el script SQL de la tabla de órdenes de servicio (OrdenTrabajo) | ACT-07 |  |  |  | Omar | Carlos | 3 | 5 | 6 | 4.8333 | 0.5 | 16.8333 | 21.6667 | 16.8333 | 21.6667 | 0 | Sí | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 7 | 8 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 | ACT-19
ACT-12 | Programar el registro de órdenes (monto total y anticipo capturados a mano) | ACT-09 | ACT-11 |  |  | Carlos | Jesus | 2 | 4 | 7 | 4.1667 | 0.83333 | 21.6667 | 25.8333 | 21.6667 | 25.8333 | 0 | Sí | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 8 | 9 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 | ACT-20
ACT-13 | Programar la asignación de técnicos y fechas a cada orden | ACT-12 |  |  |  | Omar | Israel | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 25.8333 | 30 | 26 | 30.1667 | 0.1667 | No | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 9 | 10 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 | ACT-21
ACT-14 | Programar el seguimiento de estatus: actualizar, registrar conclusión y cancelar | ACT-12 |  |  |  | Carlos | Antonio | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 25.8333 | 29.8333 | 26.1667 | 30.1667 | 0.3333 | No | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 9 | 10 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 | ACT-20
ACT-15 | Programar el historial de órdenes por cliente y los filtros por estatus y técnico | ACT-10 | ACT-12 |  |  | Antonio | Omar | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 25.8333 | 30 | 25.8333 | 30 | 0 | Sí | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 9 | 10 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 | ACT-17
ACT-16 | Restringir las acciones sobre las órdenes según el rol | ACT-08 | ACT-12 |  |  | Omar | Carlos | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 25.8333 | 30 | 25.8333 | 30 | 0 | Sí | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 9 | 10 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 | ACT-13
ACT-17 | Demo del MVP y firma del acta con el dueño | ACT-13 | ACT-14 | ACT-15 | ACT-16 | Jesús | Israel | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 30 | 34 | 30.1667 | 34.1667 | 0.1667 | No | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 10 | 10 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 | ACT-18
ACT-18 | Redactar el plan y los casos de prueba | ACT-10 |  |  |  | Israel | Carlos | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 25.1667 | 29.3333 | 25.8333 | 30 | 0.6667 | No | 2026-11-03 | 2026-11-09 | 9 | 10 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 | ACT-23
ACT-19 | Ejecutar las pruebas de acceso por rol | ACT-16 | ACT-18 |  |  | Jesús | Carlos | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 30 | 34.1667 | 30 | 34.1667 | 0 | Sí | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 10 | 11 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 → ACT-19 | ACT-24
ACT-20 | Cronometrar la búsqueda de clientes y el registro de órdenes | ACT-15 | ACT-18 |  |  | Israel | Jesus | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 30 | 34.1667 | 30 | 34.1667 | 0 | Sí | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 10 | 11 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 → ACT-19 → ACT-20 | ACT-25
ACT-21 | Corregir los defectos encontrados | ACT-17 | ACT-19 | ACT-20 |  | Antonio | Omar | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 0.5 | 34.1667 | 39.3333 | 34.1667 | 39.3333 | 0 | Sí | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 11 | 12 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 → ACT-19 → ACT-20 → ACT-21 | ACT-26
ACT-22 | Redactar el manual de usuario | ACT-17 |  |  |  | Israel | Carlos | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 0.5 | 34 | 39.1667 | 34.1667 | 39.3333 | 0.1667 | No | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 11 | 12 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 → ACT-19 → ACT-20 → ACT-21 | ACT-27
ACT-23 | Capacitar al personal de Eclipse Comunicaciones | ACT-21 | ACT-22 |  |  | Israel | Israel | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 0.5 | 39.3333 | 43.5 | 39.3333 | 43.5 | 0 | Sí | 2026-11-24 | 2026-11-30 | 12 | 13 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 → ACT-19 → ACT-20 → ACT-21 → ACT-23 | ACT-28
ACT-24 | Entregar la versión final y recabar el acta | ACT-23 |  |  |  | Jesús | Antonio | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 43.5 | 46.6667 | 43.5 | 46.6667 | 0 | Sí | 2026-11-30 | 2026-12-03 | 13 | 13 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 → ACT-19 → ACT-20 → ACT-21 → ACT-23 → ACT-24 | ACT-29
ACT-25 | Retrospectiva final y presentación del proyecto | ACT-24 |  |  |  | Israel | Israel | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 0.5 | 46.6667 | 49.8333 | 46.6667 | 49.8333 | 0 | Sí | 2026-12-03 | 2026-12-08 | 13 | 14 | OK | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 → ACT-19 → ACT-20 → ACT-21 → ACT-23 → ACT-24 → ACT-25 | ACT-30
| Total esperado (suma de te de todas las actividades) | [9 empty] | 101.6667
| Duración del proyecto = FT máximo (días hábiles) | [12 empty] | 49.8333
| Ruta crítica (actividades con holgura 0) | ACT-01 → ACT-05 → ACT-06 → ACT-07 → ACT-11 → ACT-12 → ACT-15 → ACT-16 → ACT-19 → ACT-20 → ACT-21 → ACT-23 → ACT-24 → ACT-25
| σ de la ruta crítica = √(Σσ² de las críticas) | [9 empty] | 2.2546
| ¿Termina dentro de las 15 semanas? | Sí — termina el 08/12/yyyy (límite 18/12/yyyy)
Notas
1. Actividades y predecesoras: Tabla 3 de A06 reducida al alcance de órdenes de servicio (sin catálogo de precios ni cotizaciones en PDF). La columna Z indica a qué actividad de A06 corresponde cada una.
2. Valores O, M y P de ACT-01 a ACT-10: los capturó el equipo. Valores de ACT-11 a ACT-25 (naranja): propuesta de Claude a partir de las horas de A06 y de los valores del equipo; no son definitivos hasta que el equipo los autorice.
3. Los días son HÁBILES (lunes a viernes). Las fechas excluyen fines de semana y los 3 días inhábiles de la hoja Calendario.
4. Fechas: Inicio = día hábil número ⌊IT⌋+1 y Fin = día hábil número ⌈FT⌉ desde la fecha de inicio del proyecto (hoja Calendario).
5. Las filas en rojo son la ruta crítica (holgura = 0). Las fórmulas requieren que las predecesoras tengan un ID menor (así están ordenadas).
Formulas:
Inicio (fecha) = IF([IT]="","",WORKDAY(Calendario!$B3-1,ROUNDDOWN([IT],0)+1,Calendario!$B8:B10))
Fin (fecha) = IF([FT]="","",WORKDAY(Calendario!$B3-1,MAX(1,ROUNDUP([FT],0)),Calendario!$B8:B10))

## Gantt
Gantt (días hábiles) — se llena solo desde la hoja PERT
Rojo = ruta crítica · Azul = actividad con holgura · Dorado = hito (fecha límite de sprint) · Gris = día inhábil. El calendario va de la semana 1 (7 de septiembre) a la semana 15 (18 de diciembre). Para el entregable, exporten esta hoja o rehagan el Gantt en GanttProject/ProjectLibre.
[6 empty] | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S5 |  |  |  |  | S6 |  |  |  |  | S7 |  |  |  |  | S8 |  |  |  |  | S9 |  |  |  |  | S10 |  |  |  |  | S11 |  |  |  |  | S12 |  |  |  |  | S13 |  |  |  |  | S14 |  |  |  |  | S15
ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | ¿Crítica? | time axis 2026-09-07 to 2026-12-18
ACT-01 | Configurar el tablero Trello y planear el Sprint 0 | Israel | 2026-09-28 | 2026-09-30 | Sí
ACT-02 | Ordenar el repositorio GitHub, ramas y carpeta /portafolio | Carlos | 2026-09-30 | 2026-10-02 | No
ACT-03 | Instalar y verificar Python, Tkinter, MySQL y VS Code | Jesús | 2026-10-02 | 2026-10-07 | No
ACT-04 | Elaborar el modelo entidad-relación (Personal, Cliente y OrdenTrabajo) | Antonio | 2026-09-30 | 2026-10-02 | No
ACT-05 | Diseñar el prototipo de pantallas Tkinter (inicio de sesión, clientes y órdenes) | Carlos | 2026-09-30 | 2026-10-08 | Sí
ACT-06 | Validar modelo y prototipo con el PO y el cliente (demo Sprint 0) | Jesús | 2026-10-08 | 2026-10-15 | Sí
ACT-07 | Crear scripts SQL de usuarios, roles y clientes | Omar | 2026-10-15 | 2026-10-20 | Sí
ACT-08 | Programar el inicio de sesión con roles | Antonio | 2026-10-20 | 2026-10-28 | No
ACT-09 | Programar la interfaz y el CRUD de clientes | Carlos | 2026-10-20 | 2026-10-26 | No
ACT-10 | Programar la búsqueda y los filtros de clientes | Antonio | 2026-10-27 | 2026-11-03 | No
ACT-11 | Crear el script SQL de la tabla de órdenes de servicio (OrdenTrabajo) | Omar | 2026-10-20 | 2026-10-27 | Sí
ACT-12 | Programar el registro de órdenes (monto total y anticipo capturados a mano) | Carlos | 2026-10-27 | 2026-11-03 | Sí
ACT-13 | Programar la asignación de técnicos y fechas a cada orden | Omar | 2026-11-03 | 2026-11-09 | No
ACT-14 | Programar el seguimiento de estatus: actualizar, registrar conclusión y cancelar | Carlos | 2026-11-03 | 2026-11-09 | No
ACT-15 | Programar el historial de órdenes por cliente y los filtros por estatus y técnico | Antonio | 2026-11-03 | 2026-11-09 | Sí
ACT-16 | Restringir las acciones sobre las órdenes según el rol | Omar | 2026-11-03 | 2026-11-09 | Sí
ACT-17 | Demo del MVP y firma del acta con el dueño | Jesús | 2026-11-10 | 2026-11-13 | No
ACT-18 | Redactar el plan y los casos de prueba | Israel | 2026-11-03 | 2026-11-09 | No
ACT-19 | Ejecutar las pruebas de acceso por rol | Jesús | 2026-11-10 | 2026-11-17 | Sí
ACT-20 | Cronometrar la búsqueda de clientes y el registro de órdenes | Israel | 2026-11-10 | 2026-11-17 | Sí
ACT-21 | Corregir los defectos encontrados | Antonio | 2026-11-17 | 2026-11-24 | Sí
ACT-22 | Redactar el manual de usuario | Israel | 2026-11-17 | 2026-11-24 | No
ACT-23 | Capacitar al personal de Eclipse Comunicaciones | Israel | 2026-11-24 | 2026-11-30 | Sí
ACT-24 | Entregar la versión final y recabar el acta | Jesús | 2026-11-30 | 2026-12-03 | Sí
ACT-25 | Retrospectiva final y presentación del proyecto | Israel | 2026-12-03 | 2026-12-08 | Sí
Hitos (fechas límite por sprint, editables)
H1 | HITO · Demo del Sprint 0 (diseño y entorno) | Equipo | 2026-10-23 | 2026-10-23 | Hito
H2 | HITO · Demo del Sprint 1 (inicio de sesión y clientes) | Equipo | 2026-10-30 | 2026-10-30 | Hito
H3 | HITO · Demo del Sprint 2 (control de órdenes de servicio) | Equipo | 2026-11-13 | 2026-11-13 | Hito
H4 | HITO · Demo del MVP y acta con el dueño (Sprint 3) | Equipo | 2026-11-27 | 2026-11-27 | Hito
H5 | HITO · Entrega final: último día hábil del cuatrimestre | Equipo | 2026-12-18 | 2026-12-18 | Hito

## Calendario
Calendario del cuatrimestre (parámetros)
Parámetro | Valor | Nota
Inicio del proyecto en el Gantt (lunes, editable) | 2026-09-28 | Semana 4 = inicio del Sprint 0 según la guía A07. Si el equipo arranca en otra fecha, cámbiala aquí y revisa que el fin siga antes del último día hábil.
Lunes de la semana 1 | 2026-09-07 | Dato de la guía A07.
Semanas del cuatrimestre | 15 | Dato de la guía A07.
Último día hábil (viernes semana 15) | 2026-12-18 | Fórmula.
Días inhábiles oficiales
Independencia | 2026-09-16 | Dato de la guía A07.
Día inhábil (guía A07) | 2026-11-02 | Dato de la guía A07.
Revolución Mexicana (guía A07) | 2026-11-16 | Dato de la guía A07.